## Blad1
Utvecklingsplan Hissjö SK fotbollens föreningslyft 2011
Utvecklingsområde | Problem | Mål | Förbättringsmetod (Hur?) | När? | Vem?
Mål och riktlinjer | vart är vi på väg? | En målsättning | Ta fram förslag till mål och låta medlemmarna bestämma | Hissjödagen | Arbetsgrupp "målet"
| finns inga riktlinjer | policy | Handlingsplan att börja jobba med | 2011-03-01 | Jonas, Ronny
Prio 1 | dålig framförhållning | skapa struktur och | Idé lista
| inga klara rutiner | riktlinjer
Hur kommunicera ut?
Årsplan, konstgräs | dålig planering och | en tydlig årsplan | viktiga återkommande händelser skrivs ner i en plan, hemsidan | 2011-03-27 | Fredrik, Mikael
framförhållning
Prio 2
| Skaffa underlag | få konstgräset på | Ekonomi, arbetsmetoder |  | Jonas
| förstudie | plats
Utbilda och | gemensamt tänkande och | långsiktig utb plan | Startar med Avspark etc i fotboll, fortsätter med utbildning i | maj juni 2011 | viktoria
Utveckla tränare | inriktning, få utbildade | Stärka policy | övriga idrotter
Prio 3 |  | Bra utbildning | Skapa en utbildningplan, använda oss av SISU
|  | engagemang | temakvällar för tränare och föräldrar | april | Josefin
kommunikation | "vi/dem" | Vi | Undersöka möjlighet för Hissjö bladet, mailutskick | 2011-05-29 | Petra
|  |  | Monter på Hissjödagen |  | Mikael
Prio 4 |  |  | anslagstavla
Dörrknackning
Rekrytering | svårt att få folk till viktiga | Att skapa en | Genom att skapa och följa vår plan, "sälja in" våra platser | start nu till | Alla, Styrelsen?
Prio 5 | positioner | rekryteringsplan | i styrelsen | 2012-06-01
Skolsamverkan | Har ingen idag | Lättare att få | Skaffa in "in kanal" (person) | Augusti | Fredrik Bogmer
|  | investeringar | Info i veckobrev (klippa in färdig info)
Ingen markering |  | komma åt alla
barn
Lite folk på | dålig uppslutning på | Att de flesta | Använda hemsidans sms och e-postutsick | Mars | Torun
styrelsemöten | styrelsemöten | kommer
ingen markering
Infoblad | trist, utanförskap | skapa gemenskap | Göra det intressant genom "lockbeten" (triss) | April | Nicke
Ingen markering |  | skapa intresse
samarbete | Det finns inget | Se till att det finns | träffar med andra styrelser/ föreningar | Augusti | Roger
grannbyar |  | barnunderlag
Ingen markering